## 01_使い方・安全
AI WBS 実務スターターキット
TechAide ¦ 前提を整える → 草案を作る → 人が確認する ¦ v1.0 / 2026-09-08
6シート / 登録不要 | 記入例 ＋ 空欄テンプレート |  |  | マクロ・外部接続なし
案件の前提を言語化し、AIの草案をレビューして、日程・担当付きのWBS表へ整えるための教材です。 例は「受注管理システム刷新」の架空案件。実績や標準見積を示すものではありません。
使い方｜5つのステップ
STEP 01 | 02_前提整理で「自分の案件」を記入する。未確定事項は空想で埋めず、状態・確認担当・期限を残す。
STEP 02 | WBS作成プロンプトの正本を開く。機密情報を除いた前提を渡し、成果物・完了条件付きの草案を依頼する。
STEP 03 | 05_AIレビュー例を参考に、抜け漏れ・粒度・重複・依存関係を確認する。日程や工数を無条件に採用しない。
STEP 04 | 03_WBS記入例を読み、04_WBSテンプレートへ自分の案を記入する。担当と判断者、開始条件を関係者と確認する。
STEP 05 | 06_WBSチェックリストへ判定と対応を記録する。合意後も、変更時には前提と依存関係を見直す。
シート案内
01_使い方・安全 |  | 全体の進め方と注意事項 |  |  | 最初に読む
02_前提整理 |  | 記入例と自分の案件を並べて整理 |  |  | 青い入力欄を記入
03_WBS記入例 |  | 39行・判断点5つの架空案件 |  |  | 完成イメージを確認
04_WBSテンプレート |  | 空欄60行の実務用WBS表 |  |  | 複製して利用
05_AIレビュー例 |  | 8つの問題と修正の比較 |  |  | 草案の見直しに利用
06_WBSチェックリスト |  | 24項目の確認・対応管理 |  |  | 判定欄から選択
安全に使うために
入力する前に | 顧客名・個人情報・契約情報・本番データ等を、そのまま生成AIへ入力しないでください。所属組織のルールを優先します。
判断は人が行う | AI草案には抜け漏れや誤りがあり得ます。要件・工数・日程・受入条件・承認可否は、担当者と責任者が確認してください。
教材上の仮定 | 記入例の日程は土日を避けた説明用の日付で、祝日・会社休業日・個人の稼働は未反映です。機密データの送信機能はありません。
入力と集計の読み方
青字・淡い青色：利用者の入力欄 |  |  | 薄い緑色：自動集計／確認用の表示
WBSは成果物・作業を分解する構造です。本ファイルは日程・担当・工数も併記した実務用の表であり、依存関係からの自動日程計算・要員平準化・自動承認は行いません。工数と期間は別の値です。
工数の単位は人日（教材では1人日＝8時間の仮定）。複数担当者の合計工数を入力し、同じ作業を二重計上しないでください。マイルストーン行は判断点として0人日とし、その準備・会議作業は別の作業行へ含めます。
参考URL｜コピーしてブラウザで開く・プロンプトはWebの正本を利用
WBSプロンプト | https://techaide.jp/ai-prompts/#wbs-creation
作成方法・実践 | https://techaide.jp/blog/ai-wbs-creation-prompt/
前提の整理方法 | https://techaide.jp/blog/before-creating-wbs-with-ai/
AI活用を学ぶ | https://techaide.jp/courses/#AIX-105
計画を学ぶ | https://techaide.jp/courses/#PJM-103
作成：テックエイド向け配布教材 ／ 本ファイルの架空例・レビュー例は学習用に作成したものです。 Webページへのリンクは参考導線です。本文やプロンプトの複製ではありません。

## 02_前提整理
02 前提整理
AIへ渡す前に、分かっていること・仮定・未確定事項を分ける
記入済み［自分の案件］ |  | 合意済み |  | 確認中 |  | 未確認・判定空欄
0 |  | 0 |  | 0 |  | 14
D列は架空の見本。E〜H列を自分の案件用に記入し、未確定事項を勝手に補完しないでください。
No | 項目 | 記入ガイド | 架空案件の記入例 | 自分の案件 | 状態 | 確認担当 | 確認期限
1 | プロジェクト名 | 対象とする業務・システムが分かる名前を付ける。 | 受注管理システム刷新（架空案件）
2 | 目的・成功条件 | 何を改善するか。検証方法も合わせて決める。 | 受注の二重入力を減らす。対象業務シナリオの処理とデータ照合が、合意した受入条件を満たす。
3 | 最終成果物 | 納品・引渡しするものを列挙する。 | 受注管理機能、設計書、テスト結果、移行／照合記録、操作・運用手順、承認・引継ぎ記録。
4 | 対象スコープ | 対象機能・業務・利用部門・データ範囲を区切る。 | 受注登録・検索・修正、権限制御、監査ログ、承認済み受注データの移行、説明・運用引継ぎ。
5 | 対象外 | 実施しない範囲と境界を明記する。 | 会計システム連携、在庫最適化、モバイル専用画面は対象外。追加要望は変更管理へ分離。
6 | 制約 | 期限・体制・停止時間・技術等の制約を整理する。 | 説明用日程は2026/10/05〜11/27。土日を除く40日。祝日・休業日・個人の稼働は未反映。
7 | マイルストーン | 重要な判断点、判断者、判断に必要な成果物を決める。 | M1要件合意、M2設計合意、M3受入承認、M4リリース承認、M5完了承認。日付は03の判断点行を参照。
8 | 関係者・役割 | 実施者と承認者を分け、必要な協力先も明示する。 | 業務責任者、PM、業務担当、設計／開発担当、QA担当、データ／移行担当、運用責任者。
9 | 前提条件 | 確定済みの事実と、見積の仮定を区別する。 | 既存要件・現行業務の説明を得られると仮定。開発・業務・移行の並行作業に必要な別担当を置けると仮定。
10 | 未確定事項 | 未確定の内容、誰がいつ確認するかを残す。 | 移行対象件数、許容停止時間、受入テスト担当の稼働、休業日。実案件では期限と確認担当を設定する。
11 | 受入条件 | 『終わった』を判定できる条件と承認者を記載する。 | 必須シナリオ合格、受入阻害不具合0件、未承認の移行差異0件、運用準備完了。業務責任者が承認。
12 | 主要リスク | 起こり得る問題と、確認・対応方針を整理する。 | データ品質不良、受入担当の不足、追加要望。品質調査を早期実施し、体制と変更判断を事前確認。
13 | 工数の単位 | 人日／人時等の単位と換算条件を統一する。 | 教材では人日。1人日＝8時間と仮定。工数は複数担当者の合計で、カレンダー期間とは異なる。
14 | 更新・合意ルール | 誰が更新し、変更をどう承認するかを決める。 | PMが変更点と影響を整理し、対象範囲・期限・受入条件への影響を関係者と確認する。
次の操作：機密情報を除いた前提を確認し、01シートのWBSプロンプト正本を開きます。未確定事項は「仮定」と明記し、AIに事実として扱わせないでください。

## 03_WBS記入例
03 WBS記入例
架空案件｜受注管理システム刷新｜作業一覧・担当・日程を併記した実務用WBS
作業項目［判断点を含む］ |  |  | 工数合計［人日］ |  |  | マイルストーン |  |  | 計画期間［暦日・休業日を含む］
39 |  |  | 72.5 |  |  | 5 |  |  | 54
工数＝担当者合計の人日／期間≠工数。判断点行は0人日。先行IDはカンマ区切り。日程・依存関係は自動では調整されません。
架空の見積・日程です。土日を除く40日で配置し、祝日・会社休業日・要員負荷は未反映。判断点は同日作業後の承認を表します。
WBS ID | フェーズ | 作業群 | タスク | 成果物 | 完了条件 | 担当ロール | 開始予定 | 終了予定 | 工数（人日） | 依存関係（先行ID） | マイルストーン | 備考
1.1 | 要件整理 | 立上げ | 目的・関係者を確認する | キックオフ議事録 | 目的・役割・意思決定者を記録し、参加者が確認する | PM | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0.5 |  |  | 架空案件。事実と仮定を分けて記録
1.2 | 要件整理 | 現状把握 | 受注業務と現行課題を整理する | 業務フロー・課題一覧 | 受注登録から検索・修正までの現行フローと課題を業務責任者が確認する | 業務担当 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 1.1 |  | 現行システムの実データは使わない
1.3 | 要件整理 | スコープ | 対象範囲・対象外を決める | スコープ一覧 | 対象／対象外と境界を業務責任者・PMが確認する | PM | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1.2 |  | 会計連携・在庫最適化・モバイル対応は対象外
1.4 | 要件整理 | 受入条件 | 成果物と受入条件を定義する | 成果物一覧・受入基準 | 成果物ごとの確認者・完了条件・判定方法が記載される | PM・業務責任者 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 1.3 |  | 受入条件は例。実案件では合意が必要
1.5 | 要件整理 | 前提・リスク | 制約・役割・未確定事項を整理する | 前提／役割／リスク一覧 | 担当ロールと判断者、未確定事項の確認期限を明記する | PM | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 1.5 | 1.3 |  | 業務担当と開発担当の兼務有無を確認
1.6 | 要件整理 | レビュー | 要件をレビューし未決事項を処理する | レビュー記録 | 必須要件の未決事項が解消され、変更候補は別台帳へ移される | PM・業務責任者 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1.4, 1.5 |  | レビュー作業の工数はこの行へ計上
1.7 | 要件整理 | 合意 | 要件ベースラインを合意する | 要件合意記録 | 業務責任者が要件と対象外を承認する | 業務責任者 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0 | 1.6 | M1 要件合意 | 当日レビュー後の判断点。工数は1.6に含む
2.1 | 設計 | 画面・機能 | 受注登録・検索の画面を設計する | 画面仕様・入力規則 | 主要画面・エラー表示・検索条件の設計が揃う | 設計担当 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 1.7 |  | 入力規則は受入条件と対応付ける
2.2 | 設計 | データ | 項目・キー・移行対象を定義する | データ項目定義書 | 受注ID、必須項目、型、桁数、対応表が定義される | データ担当 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 1.7 |  | 移行リハーサルより前に確定させる
2.3 | 設計 | 運用・権限 | 権限・監査ログ・運用を設計する | 権限表・運用設計 | ロール別権限、記録対象、監視・復旧の責任を明記する | 運用担当 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2 | 1.7 |  | 個人アカウント名でなくロールを使う
2.4 | 設計 | 移行 | 移行方式と照合基準を決める | 移行設計・照合基準 | 対象範囲・項目対応・件数／金額照合・差異判定基準を記載する | データ担当 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 2.2 |  | 無断でデータを補正する手順にしない
2.5 | 設計 | テスト | 結合・受入テストを設計する | テストシナリオ・判定表 | 要件とケースの対応、合否基準、実施ロールが揃う | QA担当 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 2.1, 2.2, 2.3 |  | 承認や受入準備をテスト実施と区別
2.6 | 設計 | レビュー | 設計とテスト方針をレビューする | 設計レビュー記録 | 重要指摘が解消され、後続作業の開始条件を確認する | 設計担当・PM | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 2.4, 2.5 |  | 変更が残る場合は影響と担当を決める
2.7 | 設計 | 合意 | 設計ベースラインを合意する | 設計合意記録 | PMと業務責任者が設計・移行／テスト方針を承認する | PM・業務責任者 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0 | 2.6 | M2 設計合意 | 当日レビュー後の判断点。工数は2.6に含む
3.1 | 開発 | 環境 | 開発・検証環境を整える | 環境設定・動作確認記録 | 開発・検証・レビューが実行でき、接続権限が確認される | 開発担当 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1 | 2.7 |  | 本番機密データは使わない
3.2 | 開発 | 受注機能 | 受注登録・検索・修正を実装する | 受注機能の実装 | 画面仕様に沿った主要操作が開発環境で動作する | 開発担当A | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 6 | 3.1 |  | 単体テストとレビューは3.5で実施
3.3 | 開発 | 統制機能 | 権限制御・入力検証・ログを実装する | 権限・検証・ログの実装 | 許可／拒否と監査対象の動作が仕様どおりである | 開発担当B | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 4 | 3.1 |  | A/Bは架空の別ロール
3.4 | 開発 | 移行機能 | 変換・取込・照合手順を実装する | 移行処理・実行手順 | サンプルで変換・取込・照合を再現できる | 移行担当 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | 3 | 3.1, 2.4 |  | 照合基準を実装と分離して確認
3.5 | 開発 | 品質確認 | 単体テストとコードレビューを行う | 単体結果・レビュー記録 | 合意した単体テストが完了し、重大指摘が解消される | 開発担当A・B | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 4 | 3.2, 3.3 |  | 工数は担当者合計。期間2日と工数4人日は異なる
4.1 | テスト | 結合テスト | 画面・データ・権限を結合確認する | 結合テスト結果 | 結合ケースの結果と不具合をすべて記録する | QA・開発担当 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 4 | 3.5 |  | 合否と不具合の重要度を区別
4.2 | テスト | 修正・再確認 | 不具合を修正し再テストする | 修正記録・再テスト結果 | 受入を阻害する不具合が解消し、修正影響も確認済み | 開発・QA担当 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 3 | 4.1 |  | 未解決事項は受入条件との関係を整理
4.3 | テスト | 受入準備 | 受入用データ・環境・担当を準備する | 受入準備チェック表 | シナリオ、ダミーデータ、環境、実施者、判定者が揃う | 業務・QA担当 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2 | 3.5 |  | 受入テストを始める前に必須
4.4 | テスト | 受入テスト | 業務シナリオを使い受入確認する | 受入テスト結果 | 必須シナリオが合格し、残課題の対応・受入可否が記録される | 業務・QA担当 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 3 | 4.2, 4.3 |  | 自己判断で承認済みにしない
4.5 | テスト | 受入判定 | 受入結果を承認する | 受入承認記録 | 業務責任者が受入結果と残課題の扱いを承認する | 業務責任者 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 4.4 | M3 受入承認 | 判定点。準備・実施工数は4.3/4.4に含む
5.1 | データ移行 | 品質調査 | ダミーデータの品質を調査する | データ品質調査表 | 欠損・重複・形式不正を分類し、件数を記録する | データ担当 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | 2.2 |  | ここでは調査のみ。修正作業は5.3
5.2 | データ移行 | 補正方針 | クレンジング方針を確認する | 補正ルール・承認記録 | 補正の可否、判断者、対象範囲、元データ保存方針が決まる | データ・業務担当 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0.5 | 5.1 |  | 推測による値の埋め合わせをしない
5.3 | データ移行 | クレンジング | 承認ルールでデータを整える | 整備済みダミーデータ・差分記録 | 承認ルールに沿った補正が完了し、修正履歴を確認できる | データ担当 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 3 | 5.2 |  | 品質調査と目的・成果物を分ける
5.4 | データ移行 | リハーサル | 移行リハーサルを実施する | リハーサル結果・課題一覧 | 定義・手順に沿って移行し、件数／金額・処理時間を記録する | 移行・QA担当 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 3.4, 5.3, 4.1 |  | 項目定義とデータ整備の後で実施
5.5 | データ移行 | 修正・照合 | 移行差異・性能課題を修正する | 移行修正版・照合記録 | 差異の原因・対応が記録され、再確認条件が揃う | 移行担当 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 5.4 |  | 照合不一致を隠さず残す
5.6 | データ移行 | 再リハーサル | 修正版で再リハーサルする | 最終照合・所要時間記録 | 未承認の差異0件、合意した切替時間内であることを確認する | 移行・業務担当 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 5.5, 4.2 |  | 数値基準は教材用。実案件で合意する
6.1 | リリース・引継ぎ | 運用準備 | 操作説明と運用引継ぎ資料を整える | 操作・運用手順・説明記録 | 業務・運用担当が操作、監視、一次対応と連絡先を確認する | 運用・業務担当 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2 | 4.2 |  | 運用引継ぎを切替後へ丸投げしない
6.2 | リリース・引継ぎ | 切替準備 | 切替・切戻し手順と体制を確定する | 切替／切戻し手順・役割表 | 判断期限、切戻し条件、実施者・承認者が明記される | PM・運用・移行担当 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 4.5, 5.6 |  | 実施と承認を明確に区分
6.3 | リリース・引継ぎ | 判定準備 | リリース判定資料を作る | Go/No-go判定資料 | 受入・移行・残課題・運用体制の根拠と判断依頼をまとめる | PM | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 6.1, 6.2 |  | 判定会議だけでなく資料作成を作業化
6.4 | リリース・引継ぎ | 判定 | リリース可否を承認する | Go/No-go承認記録 | 業務責任者が可否と条件、切戻し判断者を承認する | 業務責任者 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 6.3 | M4 リリース承認 | 準備工数は6.3。条件不成立なら日程再計画
6.5 | リリース・引継ぎ | 最終準備 | 切替対象とバックアップを確認する | 切替準備チェック結果 | 承認対象、バックアップ、連絡体制が確認済み | 運用・移行担当 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 6.4 |  | 36日目は日程余裕。工数に水増ししない
6.6 | リリース・引継ぎ | 本番切替 | 承認済み手順で本番へ切り替える | 切替実施・初回照合記録 | 切替と初回照合を完了し、切戻し不要を判断する | 運用・移行担当 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2 | 6.5 |  | 学習用の切替日。実案件の停止時間は別途調整
6.7 | リリース・引継ぎ | 初期監視 | 初期稼働を監視し問い合わせ対応する | 初期監視・問い合わせ記録 | 監視項目と問い合わせに異常がなく、残件の担当が明確 | 運用担当 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 6.6 |  | 業務開始時の確認を含む
6.8 | リリース・引継ぎ | 引継ぎ | 残課題と成果物を引き継ぐ | 引継ぎチェック結果 | 運用責任者が資料・連絡先・残課題の受領を確認する | PM・運用責任者 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 6.7 |  | 未完了は残課題として引き継ぐ
6.9 | リリース・引継ぎ | 完了 | プロジェクト完了を合意する | 完了承認記録 | 業務責任者が成果物と引継ぎの完了を承認する | 業務責任者 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0 | 6.8 | M5 完了承認 | 当日引継ぎ後の判断点。工数は6.8に含む

## 04_WBSテンプレート
04 WBSテンプレート
自分の案件用｜空欄60行｜03の例を参考に、成果物と完了条件から記入
作業項目［判断点を含む］ |  |  | 工数合計［人日］ |  |  | マイルストーン |  |  | 計画期間［暦日・休業日を含む］
0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 未入力
工数＝担当者合計の人日／期間≠工数。判断点行は0人日。先行IDはカンマ区切り。日程・依存関係は自動では調整されません。
A〜M列が入力欄。1行は1作業または1判断点とし、集計用の親行は追加しません。日付逆転・負工数・重複IDは色で注意します。
WBS ID | フェーズ | 作業群 | タスク | 成果物 | 完了条件 | 担当ロール | 開始予定 | 終了予定 | 工数（人日） | 依存関係（先行ID） | マイルストーン | 備考

## 05_AIレビュー例
05 AI出力のレビュー・修正例
意図的な不備を含む教材用草案｜修正後の構造は03_WBS記入例と対応
ここにある「草案」は、レビュー練習のために不備を含めて作成した架空の例です。実案件の記録や特定AI製品の性能評価ではありません。
読み方：草案 → 問題点 → PMの確認・修正方針 → 修正版を比較してください。G列のWBS IDで03シートを照合し、H列の問いを自分の案件にも当てはめます。
No | レビュー観点 | 教材用の修正前草案 | 問題点 | PMレビューコメント | 修正版の要点 | 対応WBS ID | 確認方法
1 | 抜け漏れ | 『結合テスト完了 → 業務側で受入テスト』とだけ記載。準備作業がない。 | 受入シナリオ、データ、環境、実施者・判定者が未整備のままでは実施できない。 | 受入準備を独立した作業にする。成果物と開始条件を明示し、準備完了後に受入テストを開始する。 | 4.3で受入準備チェック表を作成し、4.2と4.3が完了してから4.4を開始。4.5で業務責任者が受入承認。 | 4.3 / 4.4 / 4.5 | 準備の5要素が揃い、4.4の先行IDに4.3が含まれるか。
2 | 粒度 | 『データ移行：10日』という1行だけで、調査から照合まで混在。 | どこで止まっているか、何が完了すればよいか、誰に依頼すべきか分からない。 | 成果物と判断点で分解する。調査・補正方針・整備・リハーサル・修正・再確認を区切る。 | 5.1〜5.6へ分割。品質調査表、補正ルール、整備済みデータ、リハーサル結果、照合記録を別々に定義する。 | 5.1〜5.6 | 各行に固有の成果物と完了条件があり、進捗・担当を個別に確認できるか。
3 | 重複 | 『データ確認』と『クレンジング』が、両方とも『誤データを調べて直す』になっている。 | 同じ作業の二重計上や、調査と修正の責任の曖昧さが生じる。 | 調査は問題の分類・件数把握まで、補正は承認後の修正に限定し、間に判断を置く。 | 5.1は品質調査表、5.2は補正ルール承認、5.3は承認ルールによる整備と差分記録。各工程をつなぐ。 | 5.1 / 5.2 / 5.3 | 調査だけで無断補正していないか。修正工数を調査と重ねていないか。
4 | 依存関係 | 『項目定義の確定前に、移行リハーサルを開始する』という日程。 | 変換条件と照合基準が定まらず、リハーサル結果を合否判定できない。 | 項目定義 → 移行設計 → 移行手順実装の順を守る。整備済みデータとテスト結果も開始条件にする。 | 2.2 → 2.4 → 3.4を先行。5.4は3.4・5.3・4.1の完了後に開始する。 | 2.2 / 2.4 / 3.4 / 5.4 | 5.4の先行IDが存在し、各先行作業の終了日より後に開始しているか。
5 | 成果物 | 『リリース判定会議を開催』のみ。判断材料を準備する作業がない。 | 会議を開いても、受入結果・移行結果・残課題・運用体制を根拠に判断できない。 | 会議の前に判定資料を作る。根拠、残課題、選択肢、判断依頼を一式で準備する。 | 6.3でGo/No-go判定資料を作成し、6.4で業務責任者がリリース可否を承認する。 | 6.3 / 6.4 | 6.3の資料に受入・移行・残課題・運用体制があり、6.4の根拠になっているか。
6 | 完了条件 | 完了条件が『テスト完了』のみ。実施済みか合格済みか不明。 | ケースを実行しただけで終わりと誤解され、未解決不具合や未承認の残課題が残る。 | 実施結果、合否、重大不具合、残課題の扱いと承認者を明示する。『実施』と『受入』を分ける。 | 4.2は受入阻害不具合の解消、4.4は必須シナリオ合格と残課題の記録、4.5は業務責任者の受入承認。 | 4.2 / 4.4 / 4.5 | 何を見れば合否と受入可否を判断できるか。判断者が明記されているか。
7 | 担当 | 『移行・リリース：チーム全員』。実施者も承認者も未設定。 | 誰が作業を進め、誰が承認するのか分からず、判断待ちや責任の空白が生じる。 | 作業の実施ロールと承認ロールを区別し、手順・連絡体制に具体化する。 | 6.2で役割表と切戻し判断者を定める。6.4は業務責任者が承認。6.6は運用・移行担当が切替を実施。 | 6.2 / 6.4 / 6.6 | 実施者と判断者が識別でき、切戻し時にも連絡・判断ができるか。
8 | マイルストーン | 『要件を書き終えたら設計開始』。要件合意の判断点がない。 | 未合意・未決の要件を基に後続作業が進み、設計後の手戻りにつながる。 | レビュー作業と合意の判断点を分ける。合意条件・判断者・後続作業を結び付ける。 | 1.6でレビューと未決処理を行い、1.7でM1要件合意を記録。2.1〜2.3は1.7完了後に開始する。 | 1.6 / 1.7 / 2.1〜2.3 | M1の承認者・条件があり、後続作業が承認前に始まっていないか。
草案を修正した後も、関係者との合意は別途必要です。工数や日程を変更したときは、前提・依存関係・要員の稼働・後続の判断点まで見直してください。

## 06_WBSチェックリスト
06 WBSレビュー・チェックリスト
24の確認項目｜判定・対応内容・担当・期限を記録する
判定入力数 |  | NG |  | 要確認・未判定 |  | OK率［対象外を除く］
0 / 24 |  | 0 |  | 24 |  | 0%
判定はOK／NG／要確認／対象外から選択。NG・要確認は対応内容・担当・期限を記入します。OK率はチェック判定の比率であり、プロジェクトの進捗率や品質保証を意味しません。
No | レビュー観点 | 確認内容 | 記入例の参照先 | 判定 | 対応内容 | 担当 | 期限
1 | スコープ | 前提整理で合意した対象範囲が、すべてWBSの作業・成果物に対応しているか。 | 1.3 / 1.4
2 | スコープ | 対象外の作業が紛れ込んでいないか。追加要望は変更判断の対象として分離したか。 | 1.3 / 1.6
3 | 成果物 | 各作業に、確認できる成果物または記録が明記されているか。 | 全作業行
4 | 成果物 | テスト結果・判定資料・手順書・引継ぎ記録等、管理・運用成果物も含まれるか。 | 4.4 / 6.1 / 6.3 / 6.8
5 | 抜け漏れ | 受入テストの準備（環境・データ・シナリオ・実施者・判定者）があるか。 | 4.3
6 | 抜け漏れ | 移行の照合、切戻しの判断条件、初期監視、運用引継ぎが含まれるか。 | 5.6 / 6.2 / 6.7 / 6.8
7 | 粒度 | 作業の開始・進捗・完了を個別に確認できる大きさへ分解されているか。 | 5.1〜5.6
8 | 粒度 | レビュー・修正・承認を一つの曖昧な『対応』にまとめていないか。 | 1.6 / 1.7
9 | 重複 | 同じ成果物・目的の作業を、違う名前で二重に計上していないか。 | 5.1 / 5.3
10 | 重複 | 親項目の集計値と子作業の工数を両方足していないか。この表は1作業1行としたか。 | 全作業行
11 | 依存関係 | 先行IDは実在し、自己参照・循環参照がないか。カンマ区切りで識別できるか。 | 依存関係列
12 | 依存関係 | 成果物・承認・データ整備等の開始条件が満たされる前に、後続作業が始まっていないか。 | 2.2 → 5.4
13 | 完了条件 | 『対応済み』『テスト完了』だけでなく、結果や判定方法を確認できるか。 | 4.2 / 4.4
14 | 完了条件 | 残課題・例外があるときの扱いと承認者が決まっているか。 | 4.5 / 6.4
15 | 担当 | 各作業に主たる実施ロールがあり、必要な協力先が分かるか。 | 担当ロール列
16 | 担当 | 実施者と承認者を区別し、判断待ちや不在時の連絡先が明確か。 | 6.2 / 6.4 / 6.6
17 | 日程 | 開始・終了の逆転がなく、営業日・祝日・休業日・担当者の稼働を実案件に合わせて確認したか。 | 開始／終了予定列
18 | 日程 | 並行作業で同じ担当者を過負荷にしていないか。遅延時の見直しと余裕の置き方を確認したか。 | 3.2 / 3.3 / 6.5
19 | 工数 | 人日／人時の単位と換算条件が統一され、工数と期間を混同していないか。 | 02の工数単位 / J列
20 | 工数 | 工数は担当者合計で計上し、負数・根拠のない精密値・判断点の二重計上がないか。 | 3.5 / マイルストーン行
21 | マイルストーン | 要件合意・設計合意・受入・リリース・完了など、必要な判断点を明示したか。 | M1〜M5
22 | マイルストーン | 各判断点の根拠、条件、承認者が明確で、承認前に後続へ進む計画になっていないか。 | 1.7 / 2.7 / 4.5 / 6.4
23 | リスク | 未確定事項と主要リスクを記録し、確認担当・期限・判断先を決めたか。 | 02の未確定事項 / 1.5
24 | リスク | AI草案を人が確認し、実データ・個人情報の入力ルールと変更時の再レビューを確認したか。 | 01 / 05 / 変更時
対応完了後は根拠を確認して判定を更新します。対象外とした理由も対応内容欄へ残してください。受入やリリースの承認そのものは、このチェックリストとは別に記録します。